## inicial
Início | Fim | Tarefa | Dia início | Duração
2020-04-08 | 2020-04-10 | Integração no projeto | 0 | 3
2020-04-15 | 2020-07-03 | Desenvolvimento do projeto | 3 | 36
2020-07-08 | 2020-07-10 | Conclusão do projeto | 39 | 3
2020-07-15 | 2020-07-17 | Conclusão da escrita do relatório | 42 | 3

## inicial com detalhes
Início | Fim | Tarefa | Dia início | Duração | Semanas
2020-04-08 | 2020-04-10 | Integração no projeto | 0 | 3 | 1
2020-04-15 | 2020-07-10 | Desenvolvimento da API e Servidor | 3 | 39 | 13
2020-04-15 | 2020-04-24 | Desenvolvimento da CLI | 3 | 6 | 2
2020-04-29 | 2020-07-10 | Desenvolvimento da Interface Web | 9 | 33 | 11
2020-07-08 | 2020-07-17 | Testes de validação do projeto | 39 | 6 | 2 | Total | Semanas
2020-04-15 | 2020-07-24 | Escrita do relatório | 3 | 45 | 15 | 48 | 16

## final com detalhes
Início | Fim | Tarefa | Dia início | Duração
2020-04-08 | 2020-04-10 | Integração no projeto | 0 | 3
2020-04-15 | 2020-07-03 | Desenvolvimento da API e Servidor | 3 | 36
2020-04-15 | 2020-05-01 | Desenvolvimento da CLI | 3 | 9
2020-05-06 | 2020-07-03 | Desenvolvimento do Website | 12 | 27
2020-07-08 | 2020-07-10 | Conclusão do projeto | 39 | 3
2020-07-15 | 2020-07-17 | Conclusão da escrita do relatório | 42 | 3